## Planejamento e Implantação
Matriz Responsabilidades SMIT - Subprefeitura de Freguesia do Ó / Brasilândia
Planejamento e Implantação
Data: 24/08/2023
Área | # | Descrição | SMIT | SUBFO
Programa Descomplica SP | 1 | Concepção do Descomplica SP | Executa | Participa
| 2 | Administrar e gerenciar o atendimento, os fluxos de atendimento, as filas, as agendas, os sistemas de gerenciamento de senhas e todo o processo de atendimento. | Executa | Participa
| 3 | Definição do cardápio de serviços a serem disponibilizados pela SUBFO na unidade do Descomplica SP | Participa | Executa
| 4 | Estudo da demanda estimada para os serviços prestados no Local | Participa | Executa
| 5 | Concepção da sistemática de atendimento do Descomplica SP | Executa | Participa
| 6 | Normas e procedimentos para o Descomplica SP | Executa | Participa
| 7 | Elaboração e publicação de instrumento legal para parcerias com Secretárias e Órgãos | Executa | Participa
Adequação do espaço físico | 8 | Elaboração do projeto de arquitetura, leiaute e engenharia do Descomplica SP | Executa | Participa
| 9 | Especificação, dimensionamento e adequação da infraestrutura do Descomplica SP | Executa | Participa
| 10 | Adequação do espaço provisório e remanejamento da praça de atendimento | Executa | Participa
| 11 | Adequação do espaço físico para o Descomplica SP | Executa | Participa
| 12 | Reforma do telhado e marquises do prédio da Subprefeitura | Participa | Executa
Mobiliário | 13 | Dimensionamento, especificação, aquisição e instalação do mobiliário | Executa | Participa
| 14 | Dimensionamento, aquisição e alocação de mobiliário e eletrodomésticos adicionais necessários para o refeitório de uso compartilhado | Executa | Participa
Comunicação Visual | 15 | Elaboração do projeto, aquisição e instalação de comunicação visual para o Descomplica SP | Executa | Participa
Tecnologia da Informação e Comunicação | 16 | Especificação, dimensionamento e fornecimento dos recursos de TIC | Executa | Participa
| 17 | Projeto e instalação do cabeamento estruturado para o Descomplica SP | Executa | Participa
| 18 | Contratação de link para funcionamento da unidade do Descomplica SP | Executa | Participa
Recursos Humanos | 19 | Chamamento e seleção de pessoal para o Descomplica SP | Executa | Participa
| 20 | Indicação e alocação de pessoal para os serviços da SUBFO | Participa | Executa
| 21 | Concepção e realização de programa de formação e capacitação | Executa | Participa
| 22 | Capacitação em serviços específicos da Subprefeitura | Participa | Executa
| 23 | Concepção, dimensionamento, aquisição e fornecimento de uniformes e crachás. | Executa | Participa
Divulgação | 24 | Concepção, produção e fornecimento de folheteria do Descomplica SP | Executa | Participa
Gestão de Atendimento | 25 | Homologação, instalação e disponibilização do sistema de gestão de atendimento ( com módulo de agendamento ) | Executa | Participa

## Operação e Manutenção
Matriz Responsabilidades SMIT - Subprefeitura de Freguesia do Ó / Brasilândia
Operação e Manutenção
Data: 24/08/2023
Área | # | Descrição | SMIT | SUBFO
Operação | 1 | Operação da unidade | Executa | Executa
Manutenção e Alterações da Unidade | 2 | Manutenção Predial, incluindo instalações elétricas e hidráulicas do Descomplica SP | Participa | Executa
| 3 | Alterações de leiaute | Executa | Participa
| 4 | Manutenção e limpeza ar condicionado | Participa | Executa
Mobiliário | 5 | Manutenção mobiliário | Executa | Participa
Comunicação Visual | 6 | Manutenção do sistema de comunicação visual | Executa | Participa
Fornecimento e Serviços | 7 | Custos de fornecimento de energia elétrica | Participa | Executa
| 8 | Custo de água e esgoto | Participa | Executa
| 9 | Serviços de limpeza | Participa | Executa
| 10 | Fornecimento de café e insumos para o Descomplica SP | Executa | Participa
| 11 | Fornecimento de Serviços de impressão e insumos para o Descomplica SP | Executa | Participa
Segurança e Portaria | 12 | Segurança do prédio | Participa | Executa
| 13 | Manter serviços de portaria | Participa | Executa
Tecnologia de Informação e Comunicação | 14 | Manutenção e atualização dos recursos de TIC | Executa | Participa
| 15 | Manutenção do link para funcionamento da unidade | Executa | Participa
| 16 | Alterações de configuração dos equipamentos de rede local e longa distância, em especial com impacto em segurança | Executa | Participa
| 17 | Monitoramento e suporte de contigências dos sistemas | Executa | Participa
Material de Escritório | 18 | Reposição de material de escritório necessário para o desenvolvimento do trabalho da SUBVG | Participa | Executa
Recursos Humanos | 19 | Controle de frequência dos funcionários da SUBFO | Participa | Executa
| 20 | Concepção e realização de programa de educação continuada | Executa | Participa
| 21 | Reforço e atualização nos procedimentos técnicos executados pela Subprefeitura | Participa | Executa
| 22 | Reposição de uniformes e crachás do Descomplica SP | Executa | Participa
Malote | 23 | Executar serviços de malote necessários para o desenvolvimento do trabalho da SUBFO | Participa | Executa
Acessibilidade | 24 | Garantir vagas de estacionamento para munícipes com necessidades especiais | Participa | Executa